附件1

- 2022年“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功自贸港”海口职工健步走活动承办单位服务需求

一、项目概况

2022年“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功自贸港”海口职工健步走活动举办时间为2022年8月8日。

承办规模：比赛规模拟计划1000人，实际以报名人数为准。

二、服务需求

（一）活动总体方案。包括但不限于通过活动举办所要达到的目标及其实施路径、活动形象设计（包含logo、主视觉等）、奖杯设计、本次活动线路特征描述等，要求能充分展现活动特点、工会特色。

（二）活动保障方案。供应商负责按照活动需求提供各类保障，具体包括但不限于：

1.制定活动竞赛规程、线路说明、报名须知等对外公布的通知；

2.提供参赛选手号码牌1000个、完赛纪念品1000份等参赛物资；

3.负责提供符合比赛要求的感应计时器，提供满足比赛要求的裁判员、后勤保障人员、医疗救护人员的无线通讯系统和设备，提供裁判所需的电脑、打印机和相应耗材；

4.为所有参赛选手、活动技术代表、技术官员、裁判员、工作人员投保人身意外险（含突发性死亡保险赔付）；为赛事购买赛事公众责任险；

5.负责设计制作提供各类证件、印刷资料，数量必须满足组委会的要求，包括但不限于裁判员证、组委会成员证、媒体记者证、工作人员证、志愿者证、奖杯。

6.负责常态化疫情防控方案的制定、运行及应急响应行动，做好现场组织、监督、检测等疫情防控工作。

（三）媒体宣传推广方案。

1.负责活动航拍、创意短视频制作推广、健步走宣传互动H5制作、抖音制作推广等，线上线下多维度多渠道对此次活动进行充分、全面的宣传报道；

2.负责在省市级主流媒体宣传报导不低于8篇。

（四）医疗救援工作方案。

医疗救援需求，包括但不限于：制定活动医疗救援工作方案，详细列出活动中医疗点的位置和其提供的医疗服务（急救、健康护理、救护车服务、电话联络等）；安排专业医疗救援人员，配备专业医疗救护设备进行医疗救护。

（五）应急预案。供应商需针对活动场地、志愿者招募管理、媒体宣传推广、后勤保障、赛道和场地布置、医疗救援、活动安保等工作可能遇到的突发性情况制订应急预案。

（六）赛事服务方案。赛事服务需求，包括但不限于：

1.承担活动开幕式演艺节目及嘉宾接待工作；

2.提供至少1500瓶饮用水；

3.提供至少1000件活动纪念T恤；

4.要按照活动的标准要求进行赛道和场地布置设计，需体现活动核心价值，融入工会特色，突出活动亮点，设计元素时尚有创意。具体包括但不限于主背景墙、起终点拱门、舞台、音响、起点检录区、打卡点、导引提示牌、沿线饮用水补给站、隔离带、创意拍照物料、冲刺带、活动桌椅、各类宣传海报、活动统一服装等。赛道和场地布置方案要包含形象设计、起终点平面布置图和 效果图、舞台效果图、打卡点效果图等，以及各类物品的数量和总体施工计划安排。

5.运动员服务。负责运动员报名、审核、通知、答疑以及引导获奖人员参加颁奖仪式。

（七）活动安保工作方案。

制定活动安保工作方案、应急处置工作方案和交通管制工作方案，负责活动路线的隔离，按要求配备安保人员。